## Hoja1
2026-05-25
ORDEN | OBRA | PENDIENTE | FC | ASIGANADO | PROYECTO | ASIGNACION PROGRAMADA | ESTADO | COMENTARIOS | OCULTAR2 | fecha nueva
| APE | Seguimiento a Pablo | 2025-12-09 | DG | APE | NO | FINALIZADO |  | SI
| APE | Plano y cómputo para compras | 2025-12-10 | GM | APE | SI | FINALIZADO |  | SI
| MBS | Planilla de obras | 2025-12-10 | DG | MBS | NO | FINALIZADO |  | SI
| Nave FREE-APE | Seguimiento a BCD, presupuesto MC Reservorio | 2025-12-10 | DG | NAVE FREE-APE | NO | FINALIZADO |  | SI
| Nave TR22 | Ingeniería de detalle (con N.R) | 2025-12-10 | NR | NAVE TR22 | SI | FINALIZADO |  | SI
| Nave FREE-APE | listado de tareas sin reservorio | 2025-12-11 | DG | NAVE FREE-APE | NO | FINALIZADO |  | SI
| Nave SR-1 | Ing. de detalle MBS, para enviarle a Azul | 2025-12-11 | DG | NAVE SR-I | SI | FINALIZADO |  | SI
| Nave CSUR | Verificacion puntales | 2025-12-12 | DG | NAVE CSUR | NO | FINALIZADO |  | SI
| Nave FREE-APE | Pedido de materiales sin reservorio | 2025-12-12 | DG | NAVE FREE-APE | NO | FINALIZADO |  | SI
| Nave RR-APE | Seguimiento proyecto eléctrico Dario | 2025-12-12 | DG | NAVE RR-APE | SI | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Propuesta Vano | 2025-12-17 | DG | NAVE DUK | NO | FINALIZADO |  | SI
| Nave FREE-APE | Cerrar presupuesto con BDC | 2025-12-17 | DG | NAVE FREE-APE | NO | FINALIZADO |  | SI
| Nave LA DORITA | Basica etapa 3 y 4 | 2025-12-17 | DG | NAVE LA DORITA | NO | FINALIZADO |  | SI
| Nave LA DORITA | Confirmacion Buffa | 2025-12-18 | DG | NAVE LA DORITA | NO | FINALIZADO |  | SI
| Nave RR-APE | Comentarios a Jose Luis | 2025-12-18 | NR | NAVE RR-APE | NO | FINALIZADO |  | SI
| MBS | Resumen de naves pendientes por MC | 2025-12-19 | DG | MBS | NO | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Montaje bajadas Pluviales | 2025-12-19 | NR | NAVE DUK | NO | FINALIZADO |  | SI
| APE | Pedir cotizacion de mano de obra de pilares del parque | 2026-01-16 | DG | APE |  | FINALIZADO |  | SI
| APE | Revisar informacion de Plablo Red de Incendio | 2026-01-16 | DG | APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Modificacion en caño de bajada - Solicitado por Hector | 2026-01-16 | DG | NAVE DUK |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Responder a Margarita | 2026-01-16 | DG | NAVE DUK |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Zinguerias | 2026-01-16 | AG | NAVE DUK |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave FREE-APE | Pago BCD - Factura | 2026-01-16 | DG | NAVE FREE-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave LA DORITA | Detalle de Panales | 2026-01-16 | DG | NAVE LA DORITA |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave RR-APE | Verificar cambios de Jose Luis | 2026-01-16 | DG | NAVE RR-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave FREE-APE | Reservorio Obra hidraulica FREE APE - Plano apto montaje | 2026-01-23 | GM | NAVE FREE-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave LA DORITA | Responder a Maria Rita | 2026-01-23 | DG | NAVE LA DORITA |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave TR23 | Enviar Palno de Proyecto A Gustavo Mining - Cotizacion | 2026-01-28 | DG | NAVE TR23 |  | FINALIZADO |  | SI
2 | Nave TR23 | Llamar a Gustavo Mining - Cotizacion | 2026-01-28 | DG | NAVE TR23 |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave LA DORITA | Responder a cliente y avanzar con las modif. de Presupuesto | 2026-01-30 | DG | NAVE LA DORITA |  | FINALIZADO |  | SI
| APE | Plano con cotas para implantacion microtunel | 2026-02-03 | DG | APE |  | FINALIZADO |  | SI
| APE | Enviar confirmacion de Logotipos de tanques de reserva a Fimet | 2026-02-03 | DG | APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave RR-APE | Obra hidráulica - Consulta a Hourcouripe | 2026-02-03 | DG | NAVE RR-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave PROK-APE | Valorizacion ajustes de obra, ver grupo de Escobar | 2026-02-04 | DG | NAVE PROK-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| APE | Plano de ubicación de Tanques de Sala de bombas | 2026-02-05 | DG | APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Responder a Pablo | 2026-02-05 | DG | NAVE DUK |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave LA DORITA | PM Paneles y chapa cerramiento - Etapa 4 | 2026-02-05 | DG | NAVE LA DORITA |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave TR23 | Plano de fundaciones definitivo | 2026-02-05 | NR | NAVE TR23 |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave TR23 | Plano de Anclajes definitivo | 2026-02-05 | NR | NAVE TR23 |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave TR23 | Responder a Mining | 2026-02-05 | DG | NAVE TR23 |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave TR23 | Llamar a Sebastian Feliciani - Por consulta de Mining | 2026-02-05 | DG | NAVE TR23 |  | FINALIZADO |  | SI
| APR9 | Responder mail de Roberto | 2026-02-06 | DG | APR9 |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave RR-APE | Responder a Jose Luis | 2026-02-06 | DG | NAVE RR-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave SR-1 | Modelado TEKLA - Cielorraso y Fachada Oficinas | 2026-02-06 | AS | NAVE SR-I |  | FINALIZADO |  | SI
| RR Construcciones | Seguimiento Presupuesto plotter | 2026-02-06 | DG | RR Construcciones |  | FINALIZADO |  | SI
| RR Construcciones | Computo de materiales - WPC | 2026-02-06 | DG | RR Construcciones |  | FINALIZADO |  | SI
| APE | PM Arena Red Contra Incendio | 2026-02-09 | DG | APE |  | FINALIZADO |  | SI
| APE | Llamar a Pablo por tema de mano de obra y materiales | 2026-02-09 | DG | APE |  | FINALIZADO |  | SI
| APE | Llamar a Hector por tema de mano de obra y materiales | 2026-02-09 | DG | APE |  | FINALIZADO |  | SI
| APR9 | Pedir cotizacion de calicatas a Hugo Paier | 2026-02-09 | DG | APR9 |  | FINALIZADO |  | SI
| MBS | Nave DTM Computo de kg a Rocio | 2026-02-09 | DG | MBS |  | FINALIZADO |  | SI
| DUK | Segumiento Gestion Municipal | 2026-02-09 | DG | NAVE DUK |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave PROK-APE | Problema fachada | 2026-02-09 | DG | NAVE PROK-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Portico APE | Ver Hidrualico con Lumi | 2026-02-09 | DG | PORTICO APE |  | FINALIZADO |  | SI
| RR Construcciones | Mail con aprobacion de presupuesto plotter | 2026-02-09 | DG | RR Construcciones |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave PROK-APE | PM Proyecto Hidraulico y planos apto cotizacion | 2026-02-11 | DG | NAVE PROK-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave RR-APE | Obra hidráulica - Planos para aprobacion | 2026-02-16 | GM | NAVE RR-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave LAG II | Info Anclajes | 2026-04-07 | DG | MBS | SI | FINALIZADO |  | SI
| ARbox Park R9 | Minuta de reunión | 2026-04-08 | DG | APR9 | SI | FINALIZADO | En espera de plano de diego | SI
2 | APE | Master Plan: Reservorios, Biodigestores, Perforacion Potable, Camaras electicas, Incendio |  | DG | APE |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-06
| FIMET | Consulta a Carlos Gimenez/ montaje de puntal sala de bombas | 2026-04-08 | DG | APE | SI | FINALIZADO | Se define caño de soporte de mensula a sala de bombas, consultar a pablo por la posicion del caño de retorno con respecto a la sala de bombas, hector me dice que se debe enviar fabricado el caño para montaje en obra | SI
| Nave TR23 | Mail a Hanashiro por verificación de estructura | 2026-04-08 | DG | NAVE TR23 | SI | FINALIZADO |  | SI
| La Dorita - Etapa III | Esquema de piezas y kgs | 2026-04-08 | DG | NAVE LA DORITA | SI | FINALIZADO |  | SI
| Nave LAG II | Ingenieria Basica | 2026-04-08 | DG | MBS | NO | FINALIZADO |  | SI
| NAVE PROK-APE | PM Ventanas, Zinguerias | 2026-04-08 | AS | NAVE PROK-APE | NO | FINALIZADO |  | SI
| Portico APE | Portón de acceso: mail a Darío con temas de rotura de acceso |  | DG | PORTICO APE | SI | FINALIZADO | Pendiente | SI
| Nave RR-APE | Ver aberturas por tema estación de alarma | 2026-04-09 | DG | NAVE RR-APE | SI | FINALIZADO | No choca la estacion de alama con la abertura | SI
| Portico APE | Proyecto incendio (pasar a Pablo) | 2026-04-09 | DG | PORTICO APE | SI | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Revisión de mail ¦ Gestión municipal - Margarita - AVANZAR | 2026-04-09 | DG | NAVE DUK | NO | FINALIZADO |  | SI
| NAVE PROK-APE | PM - Platea de arco de acceso | 2026-04-09 | AS | NAVE PROK-APE | NO | FINALIZADO |  | SI
| NAVE PROK-APE | Definir ubicación de perforación de agua (C.S) |  | DG | NAVE PROK-APE | SI | FINALIZADO | Pendiente | SI
4 | APE | PM - Materiales mensula sala de bombas |  | AG | APE |  | EN PROCESO |  | NO | 2026-05-06
| Nave RR-APE | Consulta a Guille por terminación sobre bases de oficinas | 2026-04-10 | DG | NAVE RR-APE | SI | FINALIZADO |  | SI
| APE | Consultar a Pablo posicion de caño de retorno - montaje | 2026-04-10 | DG | APE |  | FINALIZADO | Se coordino con plabo, se montara el caño de retorno y luego me debe enviar el relavamiento con la posicion del caño | SI
| NAVE PROK-APE | Plano apto cotizacion y listado de tareas - Platea de arco de acceso | 2026-04-10 | GM | NAVE PROK-APE | NO | FINALIZADO |  | SI
| Portico APE | Solicitar a Cintia PM por extintor | 2026-04-10 | DG | PORTICO APE | NO | FINALIZADO |  | SI
| NAVE HM-Q | Revisión de plano de proyecto | 2026-04-12 | DG | NAVE HM-Q | SI | FINALIZADO |  | SI
4 | APE | Fabricacion mensula sala de bombas |  | AG | APE |  | EN PROCESO |  | NO | 2026-05-08
4 | APE | Seguimiento Pablo relavamiento caño |  | DG | APE |  | EN PROCESO |  | NO | 2026-05-08
| NAVE HM-Q | Requerimiento de materiales | 2026-04-13 | AG | NAVE HM-Q | SI | FINALIZADO |  | SI
| APE | Ubicación palmeras (C.S) | 2026-04-14 | DG | APE |  | FINALIZADO |  | SI
30 | APE | Seguimiento a OC Perforación de agua de sala de bombas |  | GM | APE |  | FINALIZADO |  | NO
| Nave LA DORITA | Fabricacion Estructura Principal - Etapa 4 | - | DG | NAVE LA DORITA |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave RR-APE | Pilar Electrico | - | DG | NAVE RR-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Revisión de mail ¦ Gestión municipal - Margarita | 2026-04-15 | DG | NAVE DUK | SI | FINALIZADO | Pendiente, seguimiento a Margarita, tiene reunion esta semana por este tema | SI
| APR9 | Seguimiento Hanashiro - Precalculo |  | DG | APR9 |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-04
7 | Nave LAG II | Ingenieria de detalle | 2026-05-04 | DG | MBS |  | EN PROCESO |  | NO | 2026-05-04
| NAVE PS18 | Solución por sobrecarga paneles |  | DG | MBS |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-08
| Arbox Norlog II | TEKLA - Planos de fabriacion correas |  | AS | TEKLA |  | FINALIZADO |  | SI
17 | Nava BAS3-II | Verificación de estructura |  | DG | MBS |  | SIN ACCION |  | NO
19 | Nave MP-1 | Ingenieria Basica |  | DG | MBS |  | SIN ACCION |  | NO
20 | Nave HM-Q | Plano Estudio Movimiento de Suelos |  | DG | MBS |  | SIN ACCION |  | NO
21 | Nave Francia 1 | Ingenieria Basica |  | DG | MBS |  | SIN ACCION |  | NO
22 | Nave Francia 2 | Ingenieria Basica |  | DG | MBS |  | SIN ACCION |  | NO
22 | Nave RQ3 | Ingenieria Basica |  | DG | MBS |  | SIN ACCION |  | NO
23 | Nave HM-Q | Ingenieria Basica |  | DG | MBS |  | SIN ACCION |  | NO
25 | Nave Ps22 | Ingenieria Basica |  | DG | MBS |  | SIN ACCION |  | NO
5 | Nave Francia | Revisión y armado de plano de proyecto | 2026-04-30 | GM | NAVE FRANCIA |  | EN PROCESO |  | NO | 2026-05-04
8 | Nave FREE-APE | Resolución de tapa / baranda de reservorio hidráulico |  | DG | NAVE FREE-APE |  | EN PROCESO | Seguimiento a Administracion para recibir MC | NO | 2026-05-08
8 | Nave FREE-APE | Complementario Deck |  | GM | NAVE FREE-APE |  | EN PROCESO |  | NO | 2026-05-08
| Nave FREE-APE | Hidrante chocque con DOCK |  | DG | NAVE FREE-APE |  | SIN ACCION |  | NO
| Nave FREE-APE | Valorizacion + Balance de obra ¦ Tapa reservorio |  | GM | NAVE FREE-APE |  | FINALIZADO | Seguimiento a BCD, a mediados de semana ellos me avanzan una geometria | SI
10 | Nave HM-Q | Plano Estudio de Suelo | 2026-05-04 | DG | NAVE HM-Q |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-05
12 | Nave HM-Q | Minuta de reunión | 2026-05-05 | DG | NAVE HM-Q |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-05
13 | Nave HM-Q | Plano de proyecto actualizado | 2026-05-05 | DG | NAVE HM-Q |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-05
14 | Nave HM-Q | Enviar documentacion a Proveedor Electrico |  | DG | NAVE HM-Q |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-05
15 | Nave HM-Q | Enviar documentacion a Proveedor de Incendio |  | DG | NAVE HM-Q |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-05
16 | Nave HM-Q | Info a Diego para renders |  | DG | NAVE HM-Q |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-06
26 | La Dorita - Etapa III | Información a comercial para cotización |  | DG | NAVE LA DORITA |  | EN PROCESO | Depende de reunión con cliente | NO
| Nave KDL II | Armar laminas de plano de proyecto | 2026-04-14 | DG | NAVE KLD II |  | FINALIZADO | Se guardo estudio de racks y revision G en servidor | SI
| APE | Seguimiento Consulta de pilares electricos grupo siei |  | DG | APE |  | FINALIZADO |  | SI
| APE | Seguimiento - cotizacion de mano de obra de pilares del parque |  | DG | APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Arbox Park R9 | Repaso con Lumialys y Jonnathan |  | DG | APR9 |  | FINALIZADO |  | SI
| APR9 | Plano de Estudio de Suelos |  | DG | APR9 |  | FINALIZADO |  | SI
| MBS | Precalculo BIG DUORUM |  | DG | MBS |  | FINALIZADO |  | SI
| Tekla | Seguimiento Pago Tekla |  | DG | MBS |  | FINALIZADO |  | SI
| MBS | Pedido de cotizacion - Revision y calculo de fundaciones |  | DG | MBS |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave CSUR | Mail y comentario Correas de techo |  | DG | NAVE CSUR |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave CSUR | Verificar stock de correas - Z160x60x55x20x3.2 |  | DG | NAVE CSUR |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Plano apto montaje Vano de puerta solicitado por cliente |  | AS | NAVE DUK |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Seguimiento Jorge Orfeo - Tema suministro electrico |  | DG | NAVE DUK |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Llamar a Margarita tema DUK |  | DG | NAVE DUK |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Proyecto Hidrualico - Reunion con Pablo |  | DG | NAVE DUK |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Seguimiento Pablo - Diametro de caños bajada pluvial |  | DG | NAVE DUK |  | FINALIZADO |  | SI
8 | Nave DUK | Comentario en grupo por zingueria faltantes |  | DG | NAVE DUK |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave DUK | Planos de zinguerias - Catalogo |  | JG | NAVE DUK |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave FREE-APE | Plano montaje Estacionamientos Apto montaje |  | NR | NAVE FREE-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave FREE-APE | Seguimiento pago a Valentin Cepeda |  | DG | NAVE FREE-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave HBA2 | Conforme a OBRA |  | AS | NAVE FREE-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave FREE-APE | Reservorio Obra hidraulica FREE APE (PM) |  | GM | NAVE FREE-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave FREE-APE | Seguimeinto BCD - MC Reservorio |  | DG | NAVE FREE-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave FREE-APE | Pedido de cotizacion - Pintura de muro perimetral |  | DG | NAVE FREE-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave FREE-APE | Insertos Metalicos para reservorio |  | DG | NAVE FREE-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave LA DORITA | Informacion de KG Estapa 4 la Dorita |  | DG | NAVE LA DORITA |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave LA DORITA | Planos con ingenieria basica e imágenes 3D |  | DG | NAVE LA DORITA |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave LA DORITA | Mensaje a Maria Rita |  | DG | NAVE LA DORITA |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave LA DORITA | Seguimiento Arquietecta - Comercial |  | DG | NAVE LA DORITA |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave MATEG | Mail de envio de estrcutura a obra |  | DG | NAVE MATEG |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave MATEG | Modificacion de planos de fabricacion Parantes Eje 7 |  | NR | NAVE MATEG |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave MATEG | Planos de zinguerias - Catalogo |  | JG | NAVE MATEG |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave PS18 | Mail y comentario Parantes mal montados |  | DG | NAVE PS18 |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave REC2 | Modelado TEKLA - Entrepiso |  | AS | NAVE REC2 |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave RR-APE | Planos de fabricación Entrepisos |  | DG | NAVE RR-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave RR-APE | Planos de MO zinguería con replanteo (J.G) |  | JG | NAVE RR-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave RR-APE | Camaras de inspeccion electrica (PM) |  | NR | NAVE RR-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave RR-APE | Seguimiento Jose Luis |  | DG | NAVE RR-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave RR-APE | Fabricacion marcos camaras elecricas |  | DG | NAVE RR-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave RR-APE | Planos de zinguerias - Catalogo |  | JG | NAVE RR-APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave SR-1 | Modelado TEKLA |  | AS | NAVE SR-I |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave SR-1 | Modelado TEKLA - Oficinas |  | AS | NAVE SR-I |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave TR21 | Armar propuesta de paneles solares en cubierta (ver con E.C) |  | DG | NAVE TR21 |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave TR23 | implantacion de Estacas - info a Hernan |  | DG | NAVE TR23 |  | FINALIZADO |  | SI
| Nave TR23 | Plano de movimiento de suelos a IRIZAR |  | DG | NAVE TR23 |  | FINALIZADO |  | SI
| Portico APE | Cielorraso - Responder a Guillermo y Dario |  | DG | PORTICO APE |  | FINALIZADO |  | SI
| Portico APE | Mail a Dario tema revestimiento de WPC |  | DG | PORTICO APE |  | FINALIZADO |  | SI
26 | La Dorita - Etapa III | Segumiento Arquitecta - Coodinar Reunion |  | DG | NAVE LA DORITA |  | EN PROCESO | Seguimiento | NO
26 | La Dorita - Etapa III | Consulta a cliente por paquete estructural de piso |  | DG | NAVE LA DORITA |  | SIN ACCION | Depende de reunión con cliente | NO
1 | NAVE PROK-APE | Actualizar proyecto de incendio |  | DG | NAVE PROK-APE |  | SIN ACCION | Pendiente | NO | 2026-05-06
37 | Nave PROK-APE | Elementos secundarios Portico de acceso |  | DG | NAVE PROK-APE |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-07
| NAVE PROK-APE | Ingenieria de detalle - estructura de portico de acceso |  | DG | NAVE PROK-APE |  | SIN ACCION |  | NO
9 | Nave RR-APE | Planos de proyecto de Incendio | 2026-05-04 | DG | NAVE RR-APE |  | SIN ACCION | Seguimiento a Pablo | NO | 2026-05-05
| Nave RR-APE | Plano de piso con juntas de prokobra - Mail a Dario y a Guille |  | DG | NAVE RR-APE |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-05
| Nave RR-APE | Ver choque con biodigestor |  | DG | NAVE RR-APE |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-06
24 | Nave RR-APE | Plano de piso con juntas de prokobra |  | DG | NAVE RR-APE |  | EN PROCESO |  | NO
| Nave TR23 | Reunion con Hanashiro - Estructura metalica |  | DG | NAVE TR23 |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-04
29 | Nave TR23 | Seguimiento por gestiones municipales |  | DG | NAVE TR23 |  | EN PROCESO | En definicion por el cliente | NO
18 | Pórtico APE | Cielorraso |  | DG | PORTICO APE |  | SIN ACCION | En definición | NO
27 | Pórtico APE | OC Hidráulico mano de obra |  | DG | PORTICO APE |  | SIN ACCION | Dependo de Hector | NO
31 | Pórtico APE | PM Porton |  | DG | PORTICO APE |  | SIN ACCION | En definición | NO
32 | Pórtico APE | PM Hormigon para guia |  | DG | PORTICO APE |  | SIN ACCION | En definición | NO
33 | Pórtico APE | Fabricacion Proton y Puerta |  | DG | PORTICO APE |  | SIN ACCION | En definición | NO
34 | Pórtico APE | Planos de MO guia porton |  | DG | PORTICO APE |  | SIN ACCION | En definición | NO
35 | Pórtico APE | Cotizacion mano de obra guia |  | DG | PORTICO APE |  | SIN ACCION | En definición | NO
36 | Pórtico APE | Verificar ubicación de camaras electricas y pilar electrico |  | DG | PORTICO APE |  | SIN ACCION | En definición | NO
3 | General | Revisión y PM de pintura en base a nuevo rendimiento | 2026-04-29 | DG | RR Construcciones |  | EN PROCESO |  | NO | 2026-05-05
6 | General | Responder a Luca por perfiles de Pentaka |  | DG | RR Construcciones |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-06
11 | General | Actualizar planilla de retiros de parques |  | AG | RR Construcciones |  | SIN ACCION |  | NO | 2026-05-11
28 | Arbox Norlog II | Modelado TEKLA (N.R) |  | NR | TEKLA |  | EN PROCESO |  | NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO